Plantilla de plan de trabajo

| Proyecto | Gerente de Proyecto | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Construcción de edificio A | Ana Torres | 01/08/2025 |

Introducción

El presente plan de trabajo detalla las actividades, responsabilidades y cronograma para la ejecución del proyecto “Construcción de edificio A”, ubicado en el sector norte de la ciudad. El objetivo principal es garantizar la entrega del edificio en el plazo establecido, cumpliendo con los estándares de calidad, seguridad y presupuesto definidos.

| Objetivos |  |
| --- | --- |
| Objetivo principal | Objetivos específicos |
| Entregar el edificio terminado para el 15/12/2025 | - Completar cada fase constructiva en el tiempo estimado - Optimizar el uso de recursos - Cumplir con los requisitos técnicos y normativos - Minimizar los riesgos durante la ejecución |

| Línea de tiempo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La sección de línea de tiempo del proyecto permite indicar las fechas de inicio y finalización de cada tarea y visualizarlas en una línea de tiempo básica con gráfico de barras apiladas. Para editar el gráfico de barras apiladas, simplemente haz clic derecho sobre él, selecciona “Editar datos” y luego ingresa los nombres de las tareas y las fechas de entrega en formato “mm/dd/aaaa”. Después, copia esos datos en la tabla de línea de tiempo que aparece a continuación e identifica los hitos y entregables. Descarga nuestra plantilla gratuita de diagrama de Gantt para Excel |  |  |  |  |
| Tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Duración | Hitos y entregables |
| Estudio de viabilidad | 01/08/2025 | 05/08/2025 | 5 días | Informe de viabilidad aprobado |
| Diseño arquitectónico | 06/08/2025 | 16/08/2025 | 11 días | Planos arquitectónicos completos |
| Permisos y licencias | 19/08/2025 | 23/08/2025 | 5 días | Licencias de construcción obtenidas |
| Excavación y cimentación | 26/08/2025 | 06/09/2025 | 12 días | Cimentación terminada |
| Revisión técnica inicial | 09/09/2025 | 10/09/2025 | 2 días | Informe de inspección estructural |

| Requisitos de recursos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En esta sección se detallan los recursos necesarios para cada tarea del proyecto, incluyendo mano de obra, materiales y otros recursos complementarios. Esta información permite planificar de manera eficiente la asignación de insumos y personal, optimizando el uso de los recursos disponibles en cada fase del proyecto. Descarga nuestra plantilla gratuita de plan de asignación de recursos para Excel |  |  |  |
| Tarea | Requisitos de mano de obra | Requisitos de materiales | Otros recursos |
| Estudio de viabilidad | 1 analista de proyectos | Documentación técnica | Software de análisis financiero |
| Diseño arquitectónico | 2 arquitectos, 1 dibujante | Papel milimetrado, tinta, planos | AutoCAD, estación de trabajo |
| Permisos y licencias | 1 gestor administrativo | Formularios oficiales, copias | Vehículo para traslado a oficinas |
| Excavación y cimentación | 3 obreros, 1 operador de maquinaria | Cemento, varillas, grava | Excavadora, mezcladora de concreto |
| Revisión técnica inicial | 1 ingeniero estructural | Lista de verificación, planos | Laptop, equipo de medición |

| Presupuesto del plan de trabajo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Esta sección presenta una comparación entre los costos estimados y los costos reales de cada tarea del proyecto. El balance indica si hubo ahorro o sobrecostos, lo que permite evaluar el desempeño financiero y tomar decisiones correctivas a tiempo para mantener el presupuesto bajo control. Descarga nuestra plantilla gratuita de presupuesto de proyecto para Excel |  |  |  |
| Tarea | Costos estimados | Costos reales | Balance |
| Estudio de viabilidad | $1,000.00 | $950.00 | $50.00 |
| Diseño arquitectónico | $5,000.00 | $5,200.00 | -$200.00 |
| Permisos y licencias | $800.00 | $800.00 | $0.00 |
| Excavación y cimentación | $12,000.00 | $11,500.00 | $500.00 |
| Revisión técnica inicial | $1,500.00 | $1,300.00 | $200.00 |

| Roles y responsabilidades |  |  |
| --- | --- | --- |
| A continuación se enumeran los miembros clave del equipo, su rol dentro del proyecto y las principales responsabilidades asignadas a cada uno. Esta información asegura una distribución clara de funciones y facilita la rendición de cuentas durante la ejecución del proyecto. |  |  |
| Nombre | Rol | Responsabilidades |
| Ana Torres | Gerente de proyecto | Supervisar el avance general del proyecto, coordinar al equipo y gestionar recursos. |
| Luis Fernández | Coordinador técnico | Asegurar la correcta ejecución de tareas técnicas y validar la calidad del trabajo. |
| Marta Ríos | Responsable de compras | Gestionar adquisiciones, controlar inventario y coordinar entregas de materiales. |
| Pedro Sánchez | Jefe de obra | Dirigir al personal en campo y garantizar el cumplimiento del cronograma. |
| Carla Gómez | Administrativa | Llevar el control documental, registros financieros y reportes semanales. |

| Registro de riesgos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En esta sección se identifican los riesgos potenciales que podrían afectar la ejecución del plan de trabajo. Se incluye una evaluación de su probabilidad e impacto, así como la persona responsable de hacer seguimiento y aplicar las acciones de mitigación necesarias para minimizar sus efectos en el proyecto. Descarga nuestra plantilla gratuita de registro de riesgos para Excel |  |  |  |  |
| Descripción del riesgo | Probabilidad | Impacto potencial | Asignado a | Acciones de mitigación de riesgo |
| Retraso en entrega de materiales | Alta | Atraso en el cronograma | Marta Ríos | Confirmar plazos con proveedores y tener proveedores alternativos. |
| Condiciones climáticas adversas | Media | Interrupción de obras | Pedro Sánchez | Ajustar el cronograma y prever días de contingencia. |
| Errores en el diseño técnico | Baja | Reprocesos y sobrecostos | Luis Fernández | Revisiones cruzadas y validaciones previas a ejecución. |
| Ausencia de personal clave | Media | Parálisis parcial del proyecto | Ana Torres | Crear plan de respaldo con personal de apoyo disponible. |
| Aumento en costos de materiales | Alta | Exceso presupuestal | Carla Gómez | Establecer márgenes de reserva y revisar contratos de precios. |

| Criterio de éxito |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Los criterios de éxito del plan de trabajo definen las condiciones necesarias para considerar una tarea o entregable como aceptado. Estos criterios se basan en indicadores clave de desempeño (KPIs) y métodos de verificación que permiten comprobar si se han cumplido los objetivos establecidos. También se registran incidentes que puedan haber afectado el cumplimiento de dichos criterios. |  |  |  |  |
| Tarea o entregable | Criterio de aceptación | Métricas de éxito | Método de verificación | Incidentes |
| Informe de viabilidad | Documento aprobado por dirección | 100% de requisitos cubiertos | Revisión y validación por comité técnico | Ninguno |
| Planos arquitectónicos | Entrega completa y sin errores técnicos | 0 observaciones técnicas | Revisión por ingeniero responsable | Retraso por ajustes de última hora |
| Licencias obtenidas | Todos los permisos en regla y dentro del plazo | 100% de licencias requeridas | Confirmación con entidad reguladora | Proceso administrativo más lento de lo esperado |
| Cimentación terminada | Cumplimiento con normas estructurales | Pruebas de resistencia superadas | Ensayo de laboratorio | Retrabajo parcial por mezcla incorrecta |
| Informe de revisión técnica | Validación estructural por parte del supervisor designado | Evaluación positiva | Firma y registro del informe de inspección | Ausencia temporal del supervisor |